## Untitled
Lista | Cartão | Descrição | Responsável | Prioridade | Prazo | Área | Fase
Em Teste | One-Page Concept | Resumo de uma página da ideia com os 12 campos do modelo. Aguardando revisão do grupo. | [seu nome] | Alta | 2026-10-15 | Documentação | Fase 1
Em Teste | XRD v1.0 | XR Design Document inicial com as 15 seções. Aguardando revisão do grupo. | [seu nome] | Alta | 2026-10-15 | Documentação | Fase 1
Em Teste | Plano de Projeto v1.0 | Plano com as 12 subseções (escopo / metodologia / cronograma / riscos). Aguardando revisão do grupo. | [seu nome] | Alta | 2026-10-15 | Documentação | Fase 1
Em Desenvolvimento | Construir quadro e backlog no Trello | Criar as colunas e etiquetas e cadastrar todos os cartões deste backlog com responsável / prioridade e prazo. | [seu nome] | Alta | 2026-10-15 | Documentação | Fase 1
Em Desenvolvimento | Slides da Apresentação 1 | Apresentar problema / por que RA / ideia / diferencial / escopo / metodologia / cronograma / riscos e equipe. | Todos | Alta | 2026-10-15 | Documentação | Fase 1
A Fazer | Ensaiar Apresentação 1 | Ensaio com os três integrantes e divisão das falas. | Todos | Alta | 2026-10-15 | Documentação | Fase 1
A Fazer | Criar repositório e publicar página base | Repositório no GitHub e página inicial publicada no GitHub Pages com HTTPS. | Luca | Alta | 2026-10-20 | Programação | Fase 1
A Fazer | Capturar câmera espelhada | Acessar a câmera frontal com getUserMedia e exibir o vídeo espelhado na tela. | Luca | Alta | 2026-10-22 | Programação | Fase 1
Backlog | Integrar MediaPipe Hands | Detectar as duas mãos e desenhar os pontos de referência sobre o vídeo. | Luca | Alta | 2026-10-29 | Programação | Fase 2
Backlog | Reunião de Controle 29/10 | Presença de todos. Demonstrar o rastreamento das mãos funcionando. | Todos | Alta | 2026-10-29 | Documentação | Fase 2
Backlog | Wireframes das telas | Rascunhos de baixa fidelidade das telas: posicionamento / calibragem / menu / modo livre / lição e resultado. | [seu nome] | Média | 2026-10-29 | Arte e Design | Fase 2
Backlog | Definir paleta e estilo visual das peças | Cores / formas semitransparentes e efeito de brilho ao golpe. | [seu nome] | Média | 2026-11-02 | Arte e Design | Fase 2
Backlog | Sons das cinco peças | Sintetizar ou gravar os sons de chimbal / caixa / tom / prato e bumbo e registrar licença e fonte. | Luigi | Alta | 2026-11-03 | Som | Fase 2
Backlog | Detecção de golpe v1 | Detectar golpe por velocidade descendente da mão e entrada na zona da peça com intervalo mínimo entre golpes. | Luca | Alta | 2026-11-03 | Programação | Fase 2
Backlog | Protótipo com uma ou duas peças | Integrar rastreamento / detecção de golpe e som em uma ou duas peças jogáveis. | Luca e Luigi | Alta | 2026-11-05 | Programação | Fase 2
Backlog | Decidir Canvas 2D ou A-Frame/Three.js | Comparar facilidade e desempenho no protótipo e registrar a decisão no XRD. | Todos | Média | 2026-11-05 | Programação | Fase 2
Backlog | Atualizar XRD e preparar Apresentação 2 | Atualizar XRD / Trello e slides com o protótipo e as decisões. | Todos | Alta | 2026-11-05 | Documentação | Fase 2
Backlog | Desenhar as cinco peças e efeitos | Arte final das peças da bateria e animações de acerto. | [seu nome] | Alta | 2026-11-12 | Arte e Design | Fase 3
Backlog | Mapear zonas das peças e golpes com duas mãos | Posicionar as cinco peças em arco e tratar as duas mãos de forma independente. | Luca | Alta | 2026-11-12 | Programação | Fase 3
Backlog | Metrônomo com BPM ajustável | Metrônomo com andamento ajustável e marcação visual do tempo. | Luigi | Alta | 2026-11-12 | Som | Fase 3
Backlog | Modo livre | Bateria completa tocável sem lição. | Luigi | Alta | 2026-11-19 | Programação | Fase 3
Backlog | Reunião de Controle 19/11 | Presença de todos. Mostrar bateria completa e modo livre. | Todos | Alta | 2026-11-19 | Documentação | Fase 3
Backlog | Interface: menu / posicionamento e configurações | Implementar as telas desenhadas nos wireframes. | [seu nome] | Média | 2026-11-19 | Arte e Design | Fase 3
Backlog | Medir FPS e latência | Medição inicial em dois computadores e dois celulares. | Luca | Média | 2026-11-19 | Teste | Fase 3
Backlog | Estrutura das lições | Formato dos padrões rítmicos e exibição dos alvos sobre as peças. | Luigi | Alta | 2026-11-22 | Programação | Fase 3
Backlog | Classificação de precisão | Classificar cada golpe em perfeito / bom ou errou com janelas de tempo ajustáveis. | Luigi | Alta | 2026-11-24 | Programação | Fase 3
Backlog | Calibragem de latência | Teste curto com metrônomo que mede e compensa a latência. | Luigi | Alta | 2026-11-24 | Programação | Fase 3
Backlog | Lições 1 a 3 | Pulso em semínimas / colcheias alternadas na caixa e chimbal com caixa. | Luigi | Alta | 2026-11-25 | Programação | Fase 3
Backlog | Modo alternativo por toque ou clique | Tocar as peças pela tela quando o rastreamento falhar. | Luca | Média | 2026-11-25 | Programação | Fase 3
Backlog | Atualizar XRD e preparar Apresentação 3 | Atualizar documentos / Trello e slides com a aplicação prévia. | Todos | Alta | 2026-11-26 | Documentação | Fase 3
Backlog | Roteiro e questionário de usabilidade | Roteiro de observação e questionário SUS para os testes. | [seu nome] | Alta | 2026-11-30 | Teste | Fase 4
Backlog | Lições 4 e 5 | Primeiro groove (chimbal / caixa e bumbo) e desafio final com andamento ajustável. | Luigi | Alta | 2026-12-03 | Programação | Fase 4
Backlog | Tela de resultado e progresso salvo | Nota final da lição e salvamento do progresso no navegador. | Luigi | Média | 2026-12-03 | Programação | Fase 4
Backlog | Testes de precisão do rastreamento | Comparar golpes feitos e detectados em iluminações e fundos diferentes. | Luca | Alta | 2026-12-05 | Teste | Fase 4
Backlog | Teste de usabilidade com 5 a 8 pessoas | Aplicar o roteiro e o SUS e registrar os resultados. | Todos | Alta | 2026-12-08 | Teste | Fase 4
Backlog | Reunião de Controle 10/12 e avaliação por pares | Presença de todos e avaliação por pares. | Todos | Alta | 2026-12-10 | Documentação | Fase 4
Backlog | Registrar licenças dos assets | Planilha com fonte / licença e responsável de cada som e imagem. | Luigi | Média | 2026-12-10 | Documentação | Fase 4
Backlog | Corrigir bugs dos testes | Corrigir os bugs registrados com prioridade Alta e Média. | Todos | Alta | 2026-12-14 | Programação | Fase 4
Backlog | XRD final e documentação | Atualizar XRD / Plano de Projeto e documentação final. | [seu nome] | Alta | 2026-12-16 | Documentação | Fase 4
Backlog | Slides e ensaio da apresentação final | Preparar e ensaiar a apresentação e a demonstração final. | Todos | Alta | 2026-12-16 | Documentação | Fase 4
Backlog | Extra: lição de ritmo brasileiro | Lição com baião ou samba básico. Só se sobrar tempo. | Luigi | Baixa | 2026-12-12 | Programação | Fase 4